监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.02.13 |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 北风5级 | 温度 | 2-6℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场因下雨未施工。 |
| 明日工作计划 | 1. 安装检查组件支架，支架底座放线定位。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场2405根。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 检查组件支架 |  现场检查组件 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\检查支架02.13.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\现场检查支架02.13.jpg |
| 文字描述 |   |  |
| 照片 |  |  |