监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.02.17 | | |
| 天气 | 多云 | 风力 | 东风2级 | 温度 | 8-11℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场6名施工人员放线定位支架底座及安装，13名施工人员安装组件支架。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 安装组件支架，支架底座放线定位及安装。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视检查车身车间屋面。 2. 整理监理资料。 3. 组织召开监理例会，要求增加施工人员，组织后续材料进场。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：**  **车身车间屋面底座完成4840个，完成约56%，支架完成约50%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 安装支架 | 安装底座 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架02.17.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座02.17.jpg |
| 文字描述 | 底座放线定位 |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\底座放线定位02.17.jpg |  |