监   理   日   报

| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 |  | 日期 | 2023.02.19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气 | 多云 | 风力 | 东北风6级 | 温度 | 5-13℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作： 1、现场7名施工人员放线定位支架底座及安装,6名施工人员安装支架。 |  |  |  |  |
| 明日工作计划 | - 安装组件支架，支架底座放线定位及安装。 |  |  |  |  |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根。 |  |  |  |  |
| 今日监理工作情况 | - 现场巡视检查车身车间屋面。 - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 其他事项或协调问题 |  |  |  |  |  |

本日现场监理人员：

记录人：

项目总体建设进度汇总： 车身车间屋面底座完成5570个，完成约64%，支架完成约53%。

工程现场照片：（含文字描述）

| 文字 描述 | 安装支架 | 安装底座 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字描述 | 底座放线定位 |  |
| 照片 |  |  |