监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.02.24 |
| 天气 | 多云 | 风力 | 西风3级 | 温度 | 3-14℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场7名施工人员放线定位及安装支架底座，14名施工人员安装组件支架，6名施工人员安装组件间接地跨接线及MC4接头。 |
| 明日工作计划 | 1. 安装组件支架，支架底座放线定位及安装。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座今天到场2000个，共到场10000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视检查车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：****车身车间屋面底座完成7458个，完成约86%，支架完成约79%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 安装支架底座 | 安装组件 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座02.24.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装组件02.24.jpg |
| 文字描述 | 底座放线定位  |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\底座放线定位02.24.jpg |  |