监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.03.09 | | |
| 天气 | 晴 | 风力 | 南风3级 | 温度 | 14-28℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场6名施工人员放线定位及安装支架底座，8名施工人员浇筑箱变基础底板、组装组件压块及预制圈梁钢筋,6名施工人员吊装桥架、安装组件间接地跨接线及MC4接头。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 安装组件，支架底座放线定位及安装。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场20000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，直流桥架到场3417米。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视安全，无安全隐患。 2. 检查车身车间屋面安装组件。 3. 检查涂装车间屋面安装支架底座。 4. 旁站浇筑混凝土。 5. 整理监理资料。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：**  **车身车间屋面底座完成8626个，完成约100%，支架完成约100%，组件安装约80%。**  **涂装车间屋面底座完成约9%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 安装底座 | 浇筑混凝土 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座03.09.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\浇筑箱变底板混凝土03.09.jpg |
| 文字描述 | 吊运桥架 |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\吊运桥架03.09.jpg |  |