监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.03.21 |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 东北风2级 | 温度 | 10-12℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场5名施工人员放线定位及安装支架底座，9名施工人员安装支架。 |
| 明日工作计划 | 1. 安装桥架，支架底座放线定位及安装，安装支架。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场20000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，直流桥架到场3417米，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视安全，无安全隐患。
2. 检查车身车间屋面。
3. 检查涂装车间屋面安装支架底座。
4. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：****车身车间屋面底座完成8626个，完成约100%，支架完成约100%，组件安装约80%。****涂装车间屋面底座完成约76%，支架完成约60%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 安装支架 | 分散支架 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装支架03.21.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\分散支架03.21.jpg |
| 文字描述 |  |   |
| 照片 |  |  |