监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.04.08 | | |
| 天气 | 晴 | 风力 | 西北风2级 | 温度 | 12-23℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场7名施工人员回填电缆沟，预制舱、箱变基础模板清理、砌筑基础踏步。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 安装支架、桥架，预制舱、箱变基础回填。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21690个，组件共到场10235块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场，低压交流电缆已到场，高压电缆3\*150已到场，二次电缆已到场，箱变、预制舱已到场。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视安全，无安全隐患。 2. 检查车身车间屋面。 3. 检查涂装车间屋面。 4. 组织召开监理例会。 5. 整理监理资料。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：**  **车身车间屋面底座完成100%，支架完成约100%，组件安装约90%。**  **涂装车间屋面底座完成100%，支架完成约90%。**  **检测车间屋面底座完成约100%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 清理现场 | 基础砌筑踏步 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\现场清理模板04.08.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\砌筑箱变踏步04.08.jpg |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |