监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.04.24 |
| 天气 | 小雨 | 风力 | 北风5级 | 温度 | 9-12℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场5名施工人员车身车间内安装桥架，2名施工人员二次柜压接二次电缆，室外因下雨未施工。 |
| 明日工作计划 | 1. 安装桥架，安装组件，敷设电缆。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21690个，组件共到场10639块，支架配件已到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场，低压交流电缆已到场，高压电缆已到场，二次电缆已到场，箱变、预制舱已到场。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视安全，无安全隐患。
2. 检查车身车间屋面。
3. 检查涂装车间屋面。
4. 整理监理资料。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：****车身车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装100%。****涂装车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装15%。****检测车间屋面底座完成约100%。支架完成约90%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 并网柜二次接线 | 预制舱二次接线 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\并网柜接线04.24.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\预制舱接线04.24.jpg |
| 文字描述 |  |   |
| 照片 |  |  |