监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2023.05.21 | | |
| 天气 | 中雨 | 风力 | 东风3级 | 温度 | 14-24℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  1、现场7名施工人员敷设直流电缆、压接MC4接头及焊接接地环网。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 安装接地环网，安装桥架盖板。 | | | | |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21690个，组件共到场10639块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场83500米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场，低压交流电缆已到场，高压电缆已到场，二次电缆已到场，箱变、预制舱已到场。 | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视安全，无安全隐患。 2. 检查车身车间屋面。 3. 检查涂装车间屋面。 4. 整理监理资料。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：**  **车身车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装100%。**  **涂装车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装90%。**  **检测车间屋面底座完成100%。支架完成100%，组件安装85%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 | 敷设直流电缆 | 压接MC4接头 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\敷设直流电缆05.21.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\压接MC4接头05.21.jpg |
| 文字描述 | 恢复原有接地网 |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\恢复原有接地网05.21.jpg |  |