监 理 日 报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | | 日期 | 2022.12.23 | | |
| 天气 | 晴 | 风力 | 东风3级 | 温度 | 0-10℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：  现场施工人员因新冠肺炎阳性未施工。 | | | | |
| 明日工作计划 | 1. 车身车间光伏支架定位放线 | | | | |
| 到货累计数量 |  | | | | |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视车身车间屋面。 2. 完善监理资料。 | | | | |
| 其他事项或协调问题 |  | | | | |

本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字  描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |