监　理　日　志

日期：2022年 6 月 10  　　　　　　　　      　　            天气： 雨

星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温： 20-30℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、屋面下雨未施工； 2、光伏支架到场，要求施工单位做好材料堆放保管工作，并设置安全警示标志； 3、光伏支架进场，缺少供货商资质、材料质量证明文件、施工蓝图，要求总包单位进行提供，未验收合格严禁使用； 4、到场光伏支架规格已测量，待收到设计图纸后进行核对，确定是否合格； 5、光伏施工人员已进场，要求总包单位做好安全及技术交底 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人； - 2、屋面彩钢瓦更换下雨未施工； - 3、光伏支架进场100%； - 4、下午召开项目工程例会； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%； - 2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工； - 3、现场进度符合施工计划要求，无滞后； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |