监　理　日　志

日期：2022年 6 月 11  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 六  　　　　　　　　　         　　　             气温： 18-31℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控； 2、对厂房加固使用的连接板厂外加工进行检查，连接板尺寸符合设计图纸要求，连接板已加工完成；角钢及钢管未开始加工； 3、今日进行安全生产月宣传教育活动，对现场施工人员进行安全教育宣传； 4、收到光伏电气电子版设计图纸，昨日进场的光伏支架规格符合设计要求； 5、对夹具地面组装进行检查发现，夹具上面螺栓朝向错误，已要求施工人员进行整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人，光伏施工人员2人； - 2、屋面彩钢瓦更换、打胶施工； - 3、光伏支架夹具地面组装； - 4、进行安全生产月宣传教育活动； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%； - 2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成80%，5#车间未施工；2#、3#车间打胶完成； - 3、现场进度符合施工计划要求，无滞后； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |