监　理　日　志

日期：2022年 6 月 14  　　　　　　　　      　　            天气： 多云

星期： 二  　　　　　　　　　         　　　             气温：18-28℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控； 2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量，符合要求，质量可控； 3、巡视检查夹具组装，符合设计图纸要求； 4、南京国联公司领导到现场进行安全检查； 5、现场收到电气、接地等施工蓝图；光伏支架质量证明文件已提供； 6、审核厂房加固施工方案，缺少具体的安全防护措施，已要求总包单位进行修改重新上报； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、彩钢瓦更换施工人员7人，项目部管理人员2人，光伏施工人员5人； - 2、屋面彩钢瓦更换施工； - 3、光伏支架夹具组装； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%； - 2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成75%； - 3、现场进度符合施工计划要求，无滞后； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |