监　理　日　志

日期：2022年 6 月 15  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 三  　　　　　　　　　         　　　             气温：24-34℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控； 2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量符合要求，质量可控； 3、逆变器到场检查，合格证、检验报告齐全；为方便保管，暂未开箱检查； 4、下发监理联系单SKQN-ZXCDGF01-LXD-003，要求总包单位对电气、接地等设计图纸与图纸答复意见进行核对，不符的及时沟通、确认，以免造成材料浪费、返工、延误工期、影响竣工验收； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、彩钢瓦更换施工人员8人，班组长1人，光伏施工人员8人，项目部管理人员2人； - 2、屋面彩钢瓦更换施工；光伏支架夹具组装； - 3、配电室尺寸测量； - 4、逆变器到场9台，到场100%； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%； - 2、2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成100%；彩钢瓦更换全部完成； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |