监　理　日　志

日期：2022年 6 月 17  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温：25-37℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，厂房加固施工现场灭火器、警示标牌、安全警戒线设置齐全，现场专人监管，现场安全可控； 2、检查光伏支架安装，部分螺栓未紧固，已要求施工人员及时紧固到位； 3、今日进行消防演练活动； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、厂房加固施工人员8人，光伏施工人员8人，项目部管理人员2人； - 2、屋面光伏支架安装； 3、厂房加固制作试安装； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成； - 3、屋面导轨安装2#车间完成40%，3#、4#、5#车间未安装； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |