监　理　日　志

日期：2022年 6 月 09  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温： 21-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，现场安全无异常，安全状况可控； 2、对屋面彩钢瓦更换及固定进行检查，施工质量基本可控； 3、办公室上墙标牌已完善，消防演练横幅已制作完成； 4、光伏施工人员住宿集装箱进场一间； 5、已与金象协商确定消防演练计划6月15日进行； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人； - 2、屋面彩钢瓦更换施工； 3、光伏施工人员1人； 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%； - 2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工； - 3、现场进度符合施工计划要求，无滞后； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |