监　理　日　志

日期：2022年 7 月 01  　　　　　　　　      　　           天气： 多云

星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温：25-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，曲臂车2台； - 2、3#、4#车间檩条加固施工； - 3、屋面未施工； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成； - 3、屋面光伏支架安装完成100%； - 4、4#车间需加固檩条288根，今日完成43根，累计完成128根，累计完成44.5%；3#车间需加固檩条288根，今日完成44根，累计完成80根，累计完成27.7%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成120根，累计完成41.6%；5#车间加固未施工； - 5、厂房加固施工进度已严重滞后，督促总包单位增加的机械及人员尽快到场施工，保证工程进度； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |