监　理　日　志

日期：2022年 7 月 10  　　　　　　　　      　　          天气： 雨

星期： 日  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全帽、安全带配备齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控； 2、对组件进场进行检查，晶科550W组件,品牌、规格符合要求，合格证、检验报告齐全；要求施工单位对进场组件做好防雨措施； 3、对厂房梁柱加固焊接质量进行抽检，已按照要求满焊，焊接质量符合要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全帽、安全带配备齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控； 2、对组件进场进行检查，晶科550W组件,品牌、规格符合要求，合格证、检验报告齐全；要求施工单位对进场组件做好防雨措施； 3、对厂房梁柱加固焊接质量进行抽检，已按照要求满焊，焊接质量符合要求； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成95%； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成10个，累计完成15个，累计完成18%； - 4、组件共计2208块，今日进场1736块，进场78.6%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |