监　理　日　志

日期：2022年 7 月 12  　　　　　　　　      　　          天气： 晴

星期： 二  　　　　　　　　　         　　　             气温：28-35℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全帽、安全带配备齐全，现场配备灭火器并有专人监控，检查灭火器合格、有效，现场安全可控； 2、对厂房梁柱加固焊接质量进行检查，昨日焊接不符合要求的已重新进行了焊接，焊接质量符合要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，光伏施工8人，曲臂车2台； - 2、厂房梁柱加固施工； - 3、屋面桥架安装、光伏电缆敷设穿管施工； - 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；组件进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成80%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成95%； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成2个，累计完成21个，累计完成26%； - 4、配电柜今日到场3台，进场100%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |