监　理　日　志

日期：2022年 7 月 14  　　　　　　　　      　　          天气： 多云

星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、检查厂房梁柱加固施工及室外爬梯安装施工，施工人员防护面罩、防护手套佩戴齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控； 2、对屋面桥架盖板安装进行检查，盖板安装牢固，符合要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，室外钢梯安装4人，施工曲臂车2台，举升机1台； - 2、厂房梁柱加固施工； - 3、屋面光伏电缆绑扎、桥架盖板安装； - 4、室外爬梯安装施工； - 5、并网柜母排安装； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成5个，累计完成26个，累计完成33%； - 4、并网柜母排安装完成； - 5、室外钢梯安装完成90%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |