监　理　日　志

日期：2022年 7 月 18  　　　　　　　　      　　          天气： 多云

星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温：24-31℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全防护用品佩戴齐全，现场配备灭火器并有专人监控，现场安全可控； 2、旁站组件吊装，要求施工单位组件吊装结束后及时将当天产生的施工垃圾进行清理； 3、对屋面接地焊接进行检查，扁钢搭接长度符合要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员5人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，曲臂车2台，吊车1台； - 2、厂房梁柱加固施工； - 3、组件吊装； - 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场 100%；1*4光伏电 缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；组件安装累计完成7.2% - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成3个，累计完成 - 39个，累计完成48.7%； - 4、屋面组件吊装累计完成90%；接地开始焊接； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |