监　理　日　志

日期：2022年 7 月 02  　　　　　　　　      　　           天气： 晴

星期： 六  　　　　　　　　　         　　　             气温：24-34℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控； 2、对厂房檩条加固进行抽查，螺栓紧固到位，符合要求，质量可控； 3、下发监理通知单SKQN-ZXCDGF01-TZD-004要求总包单位及时对新进场人员做好安全技术交底； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，曲臂车4台；新进场施工人员5人； - 2、3#、4#车间檩条加固施工； - 3、屋面未施工； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成； - 3、屋面光伏支架安装完成100%； - 4、4#车间需加固檩条288根，今日完成131根，累计完成259根，累计完成90%；3#车间需加固檩条288根，今日完成64根，累计完成144根，累计完成50%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成120根，累计完成41.6%；5#车间加固未施工； - 5、厂房加固施工进度滞后，增加的机械及人员已到场进行施工； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |