监　理　日　志

日期：2022年 7 月 05  　　　　　　　　      　　           天气： 晴

星期： 二  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-33℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站屋面材料设备吊装，现场安全可控，屋面材料设备已及时进行分散堆放； 2、对厂房檩条加固施工进行检查，螺栓紧固到位，质量可控； 3、对进场钢梁加固钢管进行检查，符合设计图纸要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，光伏施工4人，曲臂车4台，吊车1台； - 2、2#、5#车间檩条加固施工； - 3、屋面光伏电缆、逆变器及支架、玻璃格栅板、接地扁铁等材料设备吊装； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%； - 3、4#车间檩条加固完成100%；3#车间檩条加固完成100%；2#车间檩条加固完成100%；5#车间檩条加固今日完成128根 ，累计完成144根，累计加固完成50%； - 厂房加固施工进度滞后，已增加机械及人员进行赶工； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |