监　理　日　志

日期：2022年 7 月 06  　　　　　　　　      　　           天气： 阴

星期： 三  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-32℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控； 2、对屋面逆变器支架安装进行检查，安装位置及支架尺寸符合设计图纸要求，要求施工单位焊接后及时进行防腐施工； 3、对厂房檩条加固进行检查，螺栓紧固到位，质量可控； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，曲臂车4台； - 2、5#车间檩条加固施工完成； - 3、屋面1*4光伏电缆敷设、逆变器支架安装施工； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%； - 3、2#-5#车间檩条加固今日全部完成，梁、柱加固材料已到场，明日开始进行梁、柱加固施工； - 4、屋面1*4光伏电缆敷设完成15%，9台逆变器支架安装完成100%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |