监　理　日　志

日期：2022年 7 月 07  　　　　　　　　      　　           天气： 晴

星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-32℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、巡视检查厂房梁、柱加固连接板焊接、角钢加工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场安全可控； 2、对角钢加工、连接板焊接进行检查，规格尺寸符合设计图纸要求； 3、巡视检查逆变器支架焊接，已完成防腐施工； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台； - 2、厂房梁柱加固材料角钢加工、连接板焊接； - 3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架弯头制作、电缆穿管钢管加工； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；9台逆变器支架安装完成100%； - 3、厂房檩条加固全部完成； - 4、屋面1*4光伏电缆敷设完成70%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |