监　理　日　志

日期：2022年 7 月 08  　　　　　　　　      　　           天气： 晴

星期： 五  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-34℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站厂房梁、柱加固施工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场配备专人监控，现场安全可控； 2、对逆变器安装进行检查，螺栓紧固到位，安装整齐，符合要求； 3、巡视检查桥架安装，桥架安装平直、牢固，符合要求； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台，挖机1台，渣土车1辆； - 2、厂房梁柱加固施工； - 3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架安装、逆变器安装； - 4、电缆埋管破路施工； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4 - 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；过路电缆埋管开挖完成； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成4个，累计完成4个，累计完成5%； - 4、屋面1*4光伏电缆敷设完成95%； - 5、厂房梁柱加固进度滞后，已下发监理联系单督促总包单位合理安排人员及机械，保证施工进度； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |