监　理　日　志

日期：2022年 8 月 11  　　　　　　　　      　　       天气： 晴

星期： 四 　　　　　　　　　         　　　             气温：29-36℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、在2#厂区内检查时发现屡次提及的高空电焊作业现场未设置警戒区域，对厂方地面人员未清场。电源线无防护管套，时常杂乱横放在厂方的行车轨道上，下面虽有人监护，但安全意识淡薄，自己还不带头盔。责令整改，在整改中。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、项目部管理人员2人，防腐1人，厂房钢梁加固5人，消缺1人。曲臂车2台，电焊机两台。 - 2、厂房梁柱加固施工（满焊中），防腐刷漆中。 - 3、消缺施工中。 - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；交流电缆敷设完成； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成100%；逆变器安装完成100%；配电柜完成100%。屋面1*4光伏电缆敷设完成100%；监控安装完成，气象仪安装完成。清洗系统完成。检修通道完成。接地网完成100%。 - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共79个，累计完成79个，累计完成100%；梁柱加固，满焊继续施工中，刷漆同步进行中，预计今明两天完成。 - 4、屋面组件安装累计完成100%； 组件共计2208块，安装完成100%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 张晖 |  |
| 记录人: 张晖 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 张晖 |