## 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

**监理日报**

**2022年6月10日 星期五 雨 20-30℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人；

2、屋面彩钢瓦更换下雨未施工；

3、光伏支架进场100%；

4、下午召开项目工程例会；

**三、现场安全、质量情况**

1、屋面下雨未施工；

2、光伏支架到场，要求施工单位做好材料堆放保管工作，并设置安全警示标志；

3、光伏支架进场，缺少供货商资质、材料质量证明文件、施工蓝图，要求总包单位进行提供，未验收合格严禁使用；

4、到场光伏支架规格已测量，待收到设计图纸后进行核对，确定是否合格；

5、光伏施工人员已进场，要求总包单位做好安全及技术交底；

1. **实际进度计划进度对比分析**

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；

2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

 **工程形象照片**

