## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月13日 星期一 晴 20-31℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、施工工人7人，项目部管理人员2人，光伏施工人员2人；

2、屋面彩钢瓦更换施工；

3、光伏支架夹具地面组装；

**三、现场安全、质量情况**

1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，特种作业人员证件齐全，现场安全可控；

2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量，符合要求，质量可控；

3、巡视检查夹具组装，符合设计图纸要求；

4、督促总包单位尽快提供光伏支架质量证明文件，避免影响支架安装进度；

1. **实际进度计划进度对比分析**

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；

2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成25%；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

 **工程形象照片**

