## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月15日 星期三 晴 24-34℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、彩钢瓦更换施工人员8人，班组长1人，光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；

2、屋面彩钢瓦更换施工；光伏支架夹具组装；

3、配电室尺寸测量；

4、逆变器到场9台，到场100%；

**三、现场安全、质量情况**

1、屋面彩钢瓦更换施工，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场安全可控；

2、巡视检查屋面彩钢瓦更换施工质量符合要求，质量可控；

3、逆变器到场检查，合格证、检验报告齐全；为方便保管，暂未开箱检查；

4、下发监理联系单SKQN-ZXCDGF01-LXD-003，要求总包单位对电气、接地等设计图纸与图纸答复意见进行核对，不符的及时沟通、确认，以免造成材料浪费、返工、延误工期、影响竣工验收；

1. **实际进度计划进度对比分析**

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；

2、2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成100%；彩钢瓦更换全部完成；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

**工程形象照片**

