## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月16日 星期四 晴 24-35℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、彩钢瓦更换施工人员8人，班组长1人，光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；

2、屋面天沟清理；屋面女儿墙防水施工；

3、桥架到场100%；；

4、光伏支架、桥架吊装，屋面导轨放线；

5、厂房檩条加固试板制作；

**三、现场安全、质量情况**

1、旁站支架、桥架吊装，施工人员安全帽、反光马甲穿戴齐全，现场专人指挥，现场安全可控；

2、桥架到场检查，质量证明文件齐全，现场测量规格型号符合设计要求；

1. **实际进度计划进度对比分析**

1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；

2、2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成100%，5#车间更换完成100%；彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面导轨放线完成；檩条加固试板制作；

4、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

**工程形象照片**

