江苏农垦金象传动1.2MW光项目

监理日报

2022年6月19日          星期日         晴   24-37℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 现场施工情况

1、光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；

- 2、屋面光伏支架安装；

- 3、厂房加固未施工；

- 4、1*4光伏电缆到场16km(红、黑各8km)；

- 三、现场安全、质量情况

1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲佩戴齐全，现场安全可控；

2、检查光伏支架安装，螺栓紧固到位，检查无松动，质量可控；

3、对到场光伏电缆进行检查，质量证明文件齐全，规格符合设计要求；

- 实际进度计划进度对比分析

- 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4

光伏电缆进场100%；

- 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

- 3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#、5#车间未安装；

工程形象照片