## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月19日 星期日 晴 24-37℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；

2、屋面光伏支架安装；

3、厂房加固未施工；

4、1\*4光伏电缆到场16km(红、黑各8km)；

**三、现场安全、质量情况**

1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲佩戴齐全，现场安全可控；

2、检查光伏支架安装，螺栓紧固到位，检查无松动，质量可控；

3、对到场光伏电缆进行检查，质量证明文件齐全，规格符合设计要求；



1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#、5#车间未安装；

**工程形象照片**

****