**江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目**

**监理日报**

**2022年6月2日 星期四 多云 22-36℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

**二、现场施工情况**

1、施工工人7人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。

2、屋面彩钢瓦更换施工。

3、彩钢瓦吊运。

**三、现场安全、质量情况**

1、现场安全状况基本良好，吊装手续齐，全吊装作业安全防护措施齐全，人员交底到位，施工过程中人员安全、反光背心穿戴整齐；

2、对进场彩钢瓦质量进行检查，质量证明文件齐全，厚度符合要求；

3、督促总包单位及时对前期资料完成报审；

1. **实际进度与计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场80%；
3. 屋面需更换彩钢瓦共16153㎡，今日更换完成810㎡，完成5%；

**工程形象照片**



