## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月20日 星期一 晴 23-34℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、光伏施工人员8人，项目部管理人员2人；

2、屋面光伏支架安装；

3、厂房加固未施工，机械调整，计划今晚进场2台加固机械，明日开始加固施工；

**三、现场安全、质量情况**

1、巡视检查现场安全，施工人员安全帽、反光马甲佩戴齐全，现场安全可控；

2、检查光伏支架安装，4#厂房部分螺栓松动，要求施工人员全部进行排查、紧固，保证施工质量；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成50%，5#车间未安装；

4、厂房加固施工进度滞后，督促施工单位尽快进行施工，增加人员，保证施工进度；

 **工程形象照片**

****