## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月22日 星期三 晴 26-32℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、光伏施工人员8人，厂房加固施工人员6人，项目部管理人员2人；曲臂车2台；

2、4#屋面光伏支架安装；屋面防水施工；

3、加固机械厂家进行调试，2#车间檩条加固施工；

**三、现场安全、质量情况**

1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，旁站2#车间檩条加固，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、检查光伏支架安装，螺栓垫片、弹片齐全，紧固到位，质量可控；

3、检查2#车间檩条加固，搭接长度符合要求，螺栓紧固到位，加固质量可控；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成100%，5#车间未安装；

4、2#车间需加固檩条306根，今日加固完成50根，累计完成80根，累计完成26%，钢梁未开始加固；

5、厂房加固施工进度滞后，要求施工单位采取措施，保证施工进度；

 **工程形象照片**

