## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月25日 星期六 晴 27-35℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、屋面支架安装人员8人，项目部管理人员2人；

2、2#车间檩条加固未施工，人员调整；

1. 屋面支架安装已全部完成；

**三、现场安全、质量情况**

1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、屋面支架安装部分不整齐，今日进行调整；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装，2#车间完成100%，3#车间完成100%,4#车间完成100%，5#车间完成100%；逆变器支架制作完成9台，完成100%；

4、2#车间需加固檩条288根，今日加固完成0根，累计完成120根，累计完成41.6%，钢梁未开始加固；

5、厂房加固施工进度严重滞后，督促加固调整人员尽快进场施工，人员及机械数量必须满足施工进度计划要求；

 **工程形象照片**

