## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年6月29日 星期三 晴 25-34℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、厂房加固人员4人，支架安装人员4人，项目部管理人员2人；

2、4#车间檩条加固施工；

1. 屋面支架安装调整完成；
2. 加固施工人员进场8人；

**三、现场安全、质量情况**

1、现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，旁站檩条加固施工，现场安全可控；

2、厂房加固施工进度滞后，人员未到场，下发监理联系单SKQN-ZXCDGF01-

LXD-006督促人员尽快到场，保证工程进度；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装完成100%；

4、逆变器支架制作完成9台，完成100%；

5、4#车间需加固檩条288根，今日加固完成40根，累计完成40根，累计完成13.8%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成41.6%；

6、厂房加固施工进度已严重滞后；

 **工程形象照片**

