江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

监理日报

2022年6月3日       星期五     晴 24-35℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人7人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。

2、屋面彩钢瓦更换施工。

3、彩钢瓦吊运。

三、现场安全、质量情况

1、现场安全状况基本良好，吊装手续齐，全吊装作业安全防护措施齐全，人员交底到位，施工过程中人员安全帽、反光背心穿戴整齐；

2、对进场彩钢瓦质量进行检查，质量证明文件齐全，厚度符合要求；

3、对屋面彩钢瓦更换施工进行检查，发现部分彩钢瓦安装不整齐，已要求施工人员进行调整，并采取有效措施，保证彩钢瓦安装整齐；

- 实际进度与计划进度对比分析

- 今日彩钢瓦进场20%，累计进场9600㎡，进场完成100%；

- 屋面光伏部分需更换彩钢瓦共9600㎡，今日更换完成726㎡，累计完成1536㎡，累计完成16%；

工程形象照片