## 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

**监理日报**

**2022年6月6日 星期一 晴 17-34℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、施工工人8人，班组长1人，项目部管理人员2人。

2、屋面彩钢瓦更换施工。

**三、现场安全、质量情况**

1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，安全状况可控；

2、要求总包单位尽快进行“安全生产月”安全生产宣传相关活动，并做好安全总结工作；

3、对屋面彩钢瓦更换进行检查，彩钢瓦铺设整齐，彩钢瓦安装质量符合要求；

4、要求施工单位对已更换的彩钢瓦及时完成打钉固定、打胶，以免影响光伏支架安装；，

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；
3. 屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成50%，

4#、5#车间未施工；

3、现场施工进度符合施工计划要求，无滞后。

**工程形象照片**

