## 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

**监理日报**

**2022年6月9日 星期四 晴 21-33℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、施工工人7人，班组长1人，项目部管理人员2人；

2、屋面彩钢瓦更换施工；

3、光伏施工人员1人；

**三、现场安全、质量情况**

1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，现场安全无异常，安全状况可控；

2、对屋面彩钢瓦更换及固定进行检查，施工质量基本可控；

3、办公室上墙标牌已完善，消防演练横幅已制作完成；

4、光伏施工人员住宿集装箱进场一间；

5、已与金象协商确定消防演练计划6月15日进行；

1. **实际进度计划进度对比分析**

1、彩钢瓦进场完成100%；

2、屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3#车间更换完成100%，4#车间更换完成20%，5#车间未施工；

3、现场进度符合施工计划要求，无滞后；

**工程形象照片**

