## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年7月12日 星期二 晴 28-35℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，光伏施工8人，曲臂车2台；

2、厂房梁柱加固施工；

3、屋面桥架安装、光伏电缆敷设穿管施工；

**三、现场安全、质量情况**

1、旁站厂房梁柱加固施工，施工人员安全帽、安全带配备齐全，现场配备灭火器并有专人监控，检查灭火器合格、有效，现场安全可控；

2、对厂房梁柱加固焊接质量进行检查，昨日焊接不符合要求的已重新进行了焊接，焊接质量符合要求；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；组件进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成80%；逆变器安装完成100%；屋面1\*4光伏电缆敷设完成95%；

3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成2个，累计完成21个，累计完成26%；

4、配电柜今日到场3台，进场100%；

**工程形象照片**

