## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年7月2日 星期六 晴 24-34℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，曲臂车4台；新进场施工人员5人；

2、3#、4#车间檩条加固施工；

3、屋面未施工；

**三、现场安全、质量情况**

1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、对厂房檩条加固进行抽查，螺栓紧固到位，符合要求，质量可控；

3、下发监理通知单SKQN-ZXCDGF01-TZD-004要求总包单位及时对新进场人员做好安全技术交底；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；

3、屋面光伏支架安装完成100%；

4、4#车间需加固檩条288根，今日完成131根，累计完成259根，累计完成90%；3#车间需加固檩条288根，今日完成64根，累计完成144根，累计完成50%；2#车间檩条加固今日未施工，累计完成120根，累计完成41.6%；5#车间加固未施工；

5、厂房加固施工进度滞后，增加的机械及人员已到场进行施工；

 **工程形象照片**



