## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年7月3日 星期日 晴 27-33℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工6人，曲臂车4台；

2、2#、3#、4#车间檩条加固施工；

3、屋面桥架安装；

**三、现场安全、质量情况**

1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、对屋面桥架安装进行检查，发现桥架跨接地线使用简易编织袋，不符合要求，已要求总包单位进行更换，使用1\*6黄绿接地线；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；

3、4#车间需加固檩条288根，今日完成29根，累计完成288根，累计完成100%；3#车间需加固檩条288根，今日完成130根，累计完成274根，累计完成95%；2#车间檩条加固今日完成38根，累计完成158根，累计完成55%；5#车间加固未施工；

1. 桥架安装共计270米，今日完成27米，完成10%；
2. 厂房加固施工进度滞后，增加的机械及人员已到场进行施工；

**工程形象照片**

