## 江苏农垦金象传动1.2MW光项目

**监理日报**

**2022年7月6日 星期三 阴 26-32℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. **现场施工情况**

1、厂房加固人员8人，项目部管理人员2人，光伏施工6人，曲臂车4台；

2、5#车间檩条加固施工完成；

3、屋面1\*4光伏电缆敷设、逆变器支架安装施工；

**三、现场安全、质量情况**

1、旁站厂房檩条加固施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控；

2、对屋面逆变器支架安装进行检查，安装位置及支架尺寸符合设计图纸要求，要求施工单位焊接后及时进行防腐施工；

3、对厂房檩条加固进行检查，螺栓紧固到位，质量可控；

1. **实际进度计划进度对比分析**
2. 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1\*4

光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；

3、2#-5#车间檩条加固今日全部完成，梁、柱加固材料已到场，明日开始进行梁、柱加固施工；

4、屋面1\*4光伏电缆敷设完成15%，9台逆变器支架安装完成100%；

 **工程形象照片**

