江苏农垦金象传动1.2MW光项目

监理日报

2022年7月7日          星期四        晴 26-32℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 现场施工情况

1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台；

- 2、厂房梁柱加固材料角钢加工、连接板焊接；

- 3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架弯头制作、电缆穿管钢管加工；

- 三、现场安全、质量情况

1、巡视检查厂房梁、柱加固连接板焊接、角钢加工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场安全可控；

2、对角钢加工、连接板焊接进行检查，规格尺寸符合设计图纸要求；

3、巡视检查逆变器支架焊接，已完成防腐施工；

- 实际进度计划进度对比分析

- 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4

- 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

- 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成50%；9台逆变器支架安装完成100%；

- 3、厂房檩条加固全部完成；

- 4、屋面1*4光伏电缆敷设完成70%；

工程形象照片