江苏农垦金象传动1.2MW光项目

监理日报

2022年7月8日          星期五        晴 26-34℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：南京国联电力工程设计有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 现场施工情况

1、厂房加固人员6人，项目部管理人员2人，屋面光伏施工8人，曲臂车2台，挖机1台，渣土车1辆；

- 2、厂房梁柱加固施工；

- 3、屋面1*4光伏电缆敷设、桥架安装、逆变器安装；

- 4、电缆埋管破路施工；

- 三、现场安全、质量情况

1、旁站厂房梁、柱加固施工，施工人员劳保用品齐全，灭火器已配备，现场配备专人监控，现场安全可控；

2、对逆变器安装进行检查，螺栓紧固到位，安装整齐，符合要求；

3、巡视检查桥架安装，桥架安装平直、牢固，符合要求；

- 实际进度计划进度对比分析

- 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成100%；1*4

- 光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；

- 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成70%；逆变器安装完成100%；过路电缆埋管开挖完成；

- 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成4个，累计完成4个，累计完成5%；

- 4、屋面1*4光伏电缆敷设完成95%；

- 5、厂房梁柱加固进度滞后，已下发监理联系单督促总包单位合理安排人员及机械，保证施工进度；

工程形象照片