南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目

监理日报

2022年08月02日     星期二 多云  28~37℃

一、工程概况

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

项目参建单位

总包单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理1人，安全员1人，今天现场4名施工人员7#生活楼屋面支墩就位。

三、现场安全、质量情况

- 主要施工内容：现场4名施工人员支墩就位。

- 现场巡视7#生活楼爬梯存在安全隐患要求整改并做好高温防暑措施，已下发联系单，安全可控、质量可控。

- 实际进度与计划进度对比分析；

| 厂房名称 （容量） |  |  | 7#生活服务楼 （141.7） | 9#厂房（555.9kW） | 12#厂房 （130.8kW） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已用天数（d） |  |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 已完成量(%) | 配重块就位 |  | 100% |  |  |  |
|  | 支架安装 |  |  |  |  |  |
|  | 组件安装 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 敷设 | 组件 |  |  |  |  |
|  |  | 交流 |  |  |  |  |
|  | 桥架安装 |  |  |  |  |  |
|  | 防雷接地安装 |  |  |  |  |  |
|  | 接线调试 |  |  |  |  |  |
|  | 逆变器安装 |  |  |  |  | / |

工程形象照片