**南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目**

**监理日报**

**2022年09月02日 星期五 多云 20~28℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

**二、现场施工情况**

项目经理1人，安全员1人，今天现场10名施工人员， 9#厂房屋面安装支架,焊接接地环网，12#厂房屋面安装桥架。

**三、现场安全、质量情况**

1. 主要施工内容：现场10名施工人员屋面安装支架、桥架，焊接接地环网，
2. 安全可控，质量要求总包单位严格按图纸设计、合同及规范要求施工，已下发通知单要求整改质量不符要求的接地环网。

**四、实际进度与计划进度对比分析**；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房名称（容量） | 7#生活服务楼（141.7kW） | 9#厂房（555.9kW） | 12#厂房（130.8kW） |  |
| 已用天数（d） | 6 | 21 | 9 |  |
| 已完成量(%) | 配重块就位 | 100% | 100% | 100% |  |
| 支架安装 | 100% | 93% | 100% |  |
| 组件安装 | 100% | 93% | 100% |  |
| 桥架安装 |  | 100% | 90% |  |
| 电缆敷设 | 直流 |  | 80% |  |  |
| 交流 | 77.7% |  |  |  |
| 防雷接地安装 |  | 30% |  |  |
| 接线调试 |  |  |  |  |
| 逆变器安装 |  |  |  | / |

**工程形象照片**

** **

 9#厂房安装支架 12#厂房安装桥架



 9#厂房焊接地环网