**南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目**

**监理日报**

**2022年09月08日 星期四 多云 21~30℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

**二、现场施工情况**

项目经理1人，安全员1人，今天现场7名施工人员， 7#、9#厂房屋面焊接接地环网。

**三、现场安全、质量情况**

1. 主要施工内容：现场7名施工人员焊接接地环网。
2. 安全可控，质量要求总包单位严格按图纸设计、合同及规范要求施工。

**四、实际进度与计划进度对比分析**；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房名称（容量） | 7#生活服务楼（141.7kW） | 9#厂房（555.9kW） | 12#厂房（130.8kW） |  |
| 已用天数（d） | 10 | 26 | 11 |  |
| 已完成量(%) | 配重块就位 | 100% | 100% | 100% |  |
| 支架安装 | 100% | 100% | 100% |  |
| 组件安装 | 100% | 100% | 100% |  |
| 桥架安装 |  | 100% | 90% |  |
| 电缆敷设 | 直流 |  | 80% |  |  |
| 交流 | 88.8% | 33.3% | 80% |  |
| 防雷接地安装 | 90% | 50% |  |  |
| 逆变器安装 |  |  |  |  |
| 接线调试 |  |  |  | / |

**工程形象照片**

** **

 9#厂房屋面焊接接地环网 7#生活楼焊接接地环网